PROJET D’ECOLE 2018-2019
Fiche action : moyens pour atteindre les objectifs définis favorisant l’amélioration de la réussite scolaire des élèves de l’école dans un contexte de pratiques partagées.

Axe académique : / Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente	Intitulé de la fiche action n°3 / Une progression d’école	Niveaux : tous / Cycle : tous
Objectif(s) de l’action
Avoir une progression cohérente en mathématiques de la maternelle au CM2
Compétences retenues
- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, exposer une argumentation. / - Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer dans des situations de plus en plus complexes.
Descriptif
Déroulement de l’action	Répartition des tâches en équipe	Echéancier
Relecture des programmes de 2015 et des ajustements de 2018 / Renouvellement des fichiers et des manuels de mathématiques / Travail sur les progressions / Décloisonnements en cycle 2 pour des ateliers maths 1h tous les 15 jours / Mise en commun du matériel d’ateliers en cycle 3 / Harmonisation des emplois du temps pour permettre les décloisonnements et le prêt du matériel	En conseils de cycle puis en conseils de maîtres / Choix du matériel en conseils de cycle / Validation en conseil de maîtres : fichiers « Vivre les maths » , NATHAN en cycle 2, manuels interactifs « Compagnon maths », SEDRAP en cycle 3 (projetable sur VPI et PC) / En conseils de cycle / Mise en commun du matériel et de la préparation / Présentation du matériel disponible et intéressant de sa classe en conseil de maîtres / En conseil de maîtres	1er semestre 2018 / septembre 2018 / 1er semestre 2018 / 2ème semestre 2018-2019 / 2ème semestre 2018-2019 / en septembre, tous les ans
Evaluation prévue pour mesurer les améliorations
Résultats aux évaluations communes dans les niveaux partagés. / Affichage des progressions et de leur réalisation dans les classes. / Ajustements des progressions et de leur réalisation en conseils de cycle.
Amélioration(s) obtenue(s)